## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Post Trang đăng ký | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Thiên Kiều
Logo | 2024-01-16 |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Dev A
Navbar | 2024-01-17 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Dev A
Submenu | 2024-01-18 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Dev A
Search form | 2024-01-19 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Dev A
Login popup | 2024-01-20 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Dev A
Post Trang đăng nhập | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Thiên Kiều
Get Danh sách ảnh về | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Minh Tân | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Minh Tân
Get tìm kiếm danh sách ảnh theo tên | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Minh Tân | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Minh Tân
Get thông tin bình luận | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Thiên Kiều
Get thông tin đã lưu hình | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Thiên Kiều
Post lưu thông tin bình luận | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Thiên Kiều
Get thông tin user | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Minh Tân | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Minh Tân
Get danh sách ảnh đã lưu | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Minh Tân | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Minh Tân
Get danh sách ảnh đã tạo | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Minh Tân | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Minh Tân
Delete xoá ảnh đã tạo theo id ảnh | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Minh Tân | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Minh Tân
Post thêm một ảnh | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Thiên Kiều | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Thiên Kiều
Put thông tin cá nhân | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 100% | Minh Tân | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 100% | Minh Tân